## WBS
FBS ID | WBS ID | 업무구분 |  | 책임자 | 월 | 201903%
[5 empty] | 주 | 1주차-기획,설계 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차(test,마무리)
[5 empty] | 일 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[5 empty] | 총진척율 | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | 주당진척율 | 0 |  | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FBS_001 |  | 준비 및 문서작성
| WBS_0101 |  | 기획 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0102 |  | 기획서작성 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 6 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 12 to 2주차 15; 3주차 19 to 3주차 22; 4주차(test,마무리) 26 to 4주차(test,마무리) 27
FBS_002 |  | 계획 및 설계
| WBS_0201 |  | 개발예정보고서 작성 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0202 |  | 개발표준안 작성 | 강한승 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0203 |  | 기능정의서 작성 | 남윤아 | bar: 1주차-기획,설계 4; 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0204 |  | 유스케이스 명세서 작성 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0205 |  | 테이블 정의서 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0206 |  | 논리,물리 ERD 작성 | 강한승 | bar: 1주차-기획,설계 6; 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0207 |  | 내비게이션 흐름도 작성 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 6 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0208 |  | 레이아웃 정의서 작성 | 문지희 | bar: 1주차-기획,설계 7 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0209 |  | 업무분해도 작성 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 4 to 1주차-기획,설계 6; 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 2주차 13 to 2주차 14; 3주차 18 to 3주차 21; 4주차(test,마무리) 25 to 4주차(test,마무리) 28
FBS_003 |  | 플랫폼 구현
| WBS_0301 |  | DB 구축 | 강한승 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0302 |  | KAKAO OVEN 웹 프로토타이핑 | 남윤아 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0400 | 메인화면 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0401 |  | View 구성 | 문지희 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 19 to 3주차 22; 4주차(test,마무리) 26 to 4주차(test,마무리) 27
FBS_004 |  | 회원가입
| WBS_0501 |  | 유효성 검사 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 14 to 2주차 15; 3주차 19 to 3주차 22; 4주차(test,마무리) 26 to 4주차(test,마무리) 27
FBS_005 |  | 로그인/로그아웃
| WBS_0601 |  | 유저 정보 조회, 수정, 탙퇴 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15; 3주차 22
| WBS_0602 |  | 아이디 찾기/비밀번호 찾기 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 8; 3주차 22
| WBS_0603 |  | 로그인 세션 저장/로그아웃시 세션 제거 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15 to 3주차 18; 3주차 22
| WBS_0604 |  | 입력 오류시 에러 알림 | 조승빈 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 12 to 2주차 14; 3주차 21 to 3주차 22; 4주차(test,마무리) 26 to 4주차(test,마무리) 27
FBS_006 |  | 마이페이지 | bar: 2주차 14 to 2주차 15; 3주차 19 to 3주차 20; 4주차(test,마무리) 26
| WBS_0701 |  | 정보 변경 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 2주차 15 to 3주차 18; 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0702 |  | 게시판 조회 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 2주차 11; 3주차 18; 4주차(test,마무리) 27
FBS_007 |  | 관리자 페이지 | bar: 2주차 12; 4주차(test,마무리) 26
| WBS_0801 |  | 전체 회원 조회 | 강한승 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 3주차 22 to 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0802 |  | 글 삭제 | 강한승 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 2주차 15 to 3주차 18; 3주차 22 to 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0803 |  | 회원 등급조정 | 강한승 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 2주차 11; 4주차(test,마무리) 25; 4주차(test,마무리) 27
FBS_008 |  | 게시판 | bar: 3주차 22; 4주차(test,마무리) 26
| WBS_0901 |  | 글 등록, 수정, 삭제 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 3주차 18; 3주차 22 to 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0902 |  | 사진 업로드/다운로드 기능 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 8; 2주차 15 to 3주차 18; 3주차 22 to 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0903 |  | 회원, 게시글 수, 만족도 별 정렬 기능 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 2주차 15 to 3주차 18; 3주차 22 to 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0904 |  | 글 조회, 등록, 수정, 삭제 | 남윤아
| WBS_0905 |  | 채팅기능 | 남윤아
| WBS_0906 |  | 댓글 조회, 등록, 수정, 삭제 기능 | 문지희 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 3주차 18; 3주차 22 to 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0907 |  | 페이징 기능 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 8 to 2주차 11; 2주차 15; 4주차(test,마무리) 25
| WBS_0908 |  | 설문조사 기능 | 문지희 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 1주차-기획,설계 7; 4주차(test,마무리) 27
FBS_09 |  | 달력 기능
| WBS_1101 |  | 모임 일정 생성시, 달력표시 기능 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 2주차 11; 4주차(test,마무리) 25; 4주차(test,마무리) 27
FBS_010 |  | 지도 기능 | bar: 2주차 12 to 2주차 14; 4주차(test,마무리) 26
| WBS_1201 |  | 모임 장소에 따른 위치 표시 기능 | 남윤아 | bar: 1주차-기획,설계 5; 2주차 11; 4주차(test,마무리) 25; 4주차(test,마무리) 27
FBS_011 |  | 결제 기능 | bar: 1주차-기획,설계 6
| WBS_1301 |  | 결제(NICE정보통신) 기능 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 5; 2주차 13 to 2주차 15; 3주차 19; 4주차(test,마무리) 26 to 4주차(test,마무리) 27
FBS_012 |  | 테스트 | bar: 1주차-기획,설계 6 to 1주차-기획,설계 8
| WBS_1401 |  | 기능별 테스트 | 최세왕 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 12 to 2주차 15; 3주차 19 to 3주차 22
FBS_013 |  | 서비스 준비
| WBS_1501 |  | 발표자료 준비 | 박정성 | bar: 1주차-기획,설계 5 to 1주차-기획,설계 8; 2주차 12 to 2주차 15; 3주차 19 to 3주차 22
FBS_014 |  | 종료보고